## Folha_Registo
Receção Provisória / Fiscalização Correções Pontuais dos Parâmetros Geométricos de Via
Entidade executante
| Data | / / |  | Linha
| Pk inicial |  |  | Pk final |  |  |  | Via
| Ação SIGMA n.º |  |  |  | EMM Régua n.º
ODT / OS / Falha | [6 empty] | Data calibração | / /
Observações
Medição Parâmetros Geométricos 3 em 3 metros (de 5 em 5 travessas)
|  | Antes dos Trabalhos |  |  |  | Após os Trabalhos
| Critério de aceitação | - | - | - | - | -2/ +5 | +/ - 4 | +/ - 4,5 | +/ - 4
| Quilómetro | Bitola | Nivelamento Transversal | Empeno 3 m | Alinhamento (*) | Bitola | Nivelamento Transversal | Empeno 3 m | Alinhamento (*)
1 |  |  |  | - |  |  |  | -
2
3
4
T 5
6
7
8
9
|  | Pelo Entidade Executante |  |  |  |  | Pela Entidade Fiscalizadora
Nomes:
Assinaturas:
(*) O Alinhamento será medido de 3 em 3 metros com cordas de 10 metros
INSTRUÇÕES PREENCHIMENTO
A presente ficha tem como referência o Ponto 4.4 da GR.IT.VIA.018 - Tolerância dos parâmteros geométricos de via
Para avaliação dos parâmetros geométricos de via deverá ser utilizado um equipamento ligeiro que faça o registo gráfico dos parâmetros geométricos em continuo, do tipo "KRAB", sendo este o modo preferêncial dispensando a medição com meios manuais, devendo os gráficos ser anexados à referida ficha. Como último recurso as medições dos parâmetros geométricos poderão realizadas com meios manuais.
Os trabalhos em que é necessário o preenchimento da ficha, são os de correção dos defeitos no nivelamento pontual, com recurso a meios ligeiros (até 25 metros, podendo em alguns casos ultrapassar este valor de referência), devendo corrigir defeitos de:
- Nivelamento Transversal;
- Nivelamento Longitudinal;
- Empeno;
- Alinhamento.
Modo de preenchimento dos diversos campos
Entidade Executante: Nome da Empresa que executa os trabalhos.
Data: Data da realização dos trabalhos.
Linha/Ramal: Linha ou ramal onde ocorrem os trabalhos.
Pk inicial: Quilómetro onde se iniciaram os trabalhos.
Pk final: Quilómetro onde finalizaram os trabalhos.
Via: Via onde se realizaram os trabalhos (Única, VA, VD, VDE etc…).
EMM Régua n.º: Número da régua utilizada para a medição do nivelamento transversal e bitola.
Data calibração: Data em que a régua anteriormente referida foi calibrada.
Ação SIGMA: Número da ação que suporta os trabalhos realizados.
ODT / OS / Falha: Número da ODT da OS ou da Falha dos trabalhos.
Observações: Informação relevante, por exemplo a referencia das comunicações trocadas com a Fiscalização e Dono da Obra.
Medição Parâmetros Geométricos 3 em 3 Metros (5 em 5 travessas)
Todas as medições serão realizadas antes e após a realização dos trabalhos.
Quilómetro: Indicação do Pk inicial das medições e a partir deste Pk, o preenchimento da linha seguinte terá um incremento de três metros, até ao Pk do fim das medições.
Bitola: Medição da bitola, no caso da correção de defeitos de excesso e aperto de bitola só será feita a medição deste parâmetro geométrico antes e após os trabalhos (no caso de nivelamentos pontuais servirá para avaliar possíveis defeitos de Alinhamento).
Nivelamento Transversal: Medição do Nivelamento Transversal, caso seja a fila esquerda que está arriada o valor medido será positivo, caso seja a fila direita o valor será negativo.
Empeno: O valor corresponde à diferença de dois nivelamentos transversais na base de medição de 3 metros. Assim sendo na primeira linha não será registado o valor de empeno, uma vez que não temos ainda uma medição do nivelamento transversal, para se fazer a diferença entre ambas.
Por exemplo:
1ª Medição do Nivelamento Transversal, -5mm (fila esquerda arriada 5 mm)
2ª Medição do Nivelamento Transversal, 10mm (fila direita arriada 10 mm)
Fazendo a diferença entre as medições temos, 10 – (-5) = 15mm (sendo este o valor a inscrever em frente à segunda medição).
3ª Medição do Nivelamento Transversal, 8mm (fila direita arriada 8 mm)
Fazendo a diferença entre medições (2ª e 3ª medições) temos, 8 – 10 = -2mm (sendo este o valor a inscrever em frente à terceira medição).
E assim sucessivamente até à medição final.
Alinhamento : Utiliza-se uma corda de 10 metros, com medições das flechas feitas de 5 em 5 travessas (3 metros). Deverá ser comparado o valor medido ao valor de referência.
Nivelamento Longitudinal: A maioria destes defeitos serão corrigidos por via do empeno, no entanto caso existam defeitos de nivelamento longitudinal nas duas filas, o mesmo não está a ser avaliado, devendo verificar visualmente se existe este tipo de defeito e caso exista deverá ser medido.
Em linhas de velocidade mais elevada (>160 Km/h), caso as medições se façam com recurso a meios manuais, deverá ser equacionada uma restrição de velocidade até à confirmação dos parâmetros geométricos de via com equipamento de medição em continuo.
No final dos trabalhos deve-se aguardar pela passagem do primeiro comboio, sobre a zona intervencionada de modo a avaliar o comportamento da via em termos de estabilidade.

## Esclarecimento_Midições
Esclarecimento realtivo às medições
Nesta secção faz-se um resumo clarificador acerca da formação dos parâmetros geométricos, matéria que muitas
vezes gera dúvida da parte das entidades executantes e entidades fiscalizadoras.
Para medição de empeno e nivelamento transversal:
1) Ponto fixo da régua sempre encostado ao carril esquerdo, acessório ajustável carril direito , observador de costa para PK origem do troço.
2) São realizadas 9 medições, sendo que a primeira é a correspondente ao PK menor que diste 12m da travessia, sendo este primeiro ponto
que não tem valor de empeno (25m).
3) Considera-se negativo quando a fila da esquerda está arriada (ou seja para régua digital DST simbolo ( / ) ), contrariamente
ao registado no verso - Instruções de preenchimento da folha de registo dos parâmetros geométricos de via.
4) O alinhamento é medido com cordas de 10 metros sendo cada um dos pontos o centro do segmento de reta e faz-se no carril direito
pelo lado interior para o caso das nossas travessias que são em linha reta.
Ver video: | VID_20210520_161228.mp4
5) Abaixo representa-se a dinâmica da medição e o registo dos valores numa linha de resguardo em Esmoriz como demonstração.
6) Tomando em consideração a GR IT VIA 018, quadro 4.5.1.2 - Tolerâncias para trabalhos de manutenção - Linhas de bitola 1668, retiram-se
os critérios de aceitação abaixo identificados.
Pela tabela de medição podemos observar que já antes do "momento da suposta intervenção", e no caso da bitola em que temos padrão de
referência (1668), apresentam leituras que extrapolam as tolerâncias. Coloca-se então a seguinte questão. Serão estas as tolerâncias a
considerar para o tipo de intervenção que temos (travessia a céu aberto)? Os valores da tolerância no que respeita à bitola devem ser avaliados
em função da tolerância face aos valores medidos antes da intervenção ou para o valor de refª 1668 (presumindo que para os outros valores
nivelamento transversal, empeno e alinhamento após os trabalhos se aplica a tolerância face à medição obtida antes da intervenção?
7) A estas questões, esclarece-se o seginte:
Devem ser aplicadas estas tolerâncias no caso da bitola encontrada ser muito diferente do que seria suposto e deve alertar-se o Centro
de Manutenção respectivo e deixar-se a via o mais semelhante possível ao encontrado com as tolerâncias acima admissíveis
(isto porque não há medições exactas).