## Lista
| LOGO DA EF | [5 empty] | LISTA DE CONTROLO DE TRAVESSIAS A CÉU ABERTO
DONO DA OBRA |  |  | IP, Infraestruturas de Portugal, S.A.
FISCALIZAÇÃO |  |  | Designação da EF
EMPREITEIRO |  |  | Designação da EE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |  |  | Designação do contrato | [9 empty] | Atualização: | [6 empty] | 2024-01-23
CONTRATO |  |  | N.º do do contrato
# | Identificação da travessia |  |  |  | EE >> EF |  | EF >> DO |  | DO >> EE+EF |  | Registo de execução |  |  |  | Registo de execução das Op. 15. e 16. no prazo de 60 dias |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
| Fase | Linha | Pk | Especialidade | Ref. Pedido | Data | Ref. Parecer | Data | Ref. Decisão | Data | Data Exe. | Ref.Registo | Data | No prazo? | Data Exe. (60 dias) | Ficha (60 dias) | Data | No prazo? | Estado
|  | Fase: | 1A | Nine-Valença |  | Linha: | Norte
|  |  | 2A1 | Esmoriz-Gaia |  |  | Minho
|  |  | 2A2 | Ovar-Esmoriz |  |  | Oeste
|  |  | 3A | Vale de Santarém-Entroncamento |  |  | R. Louriçal
|  |  | 4A | Figueira Foz-Louriçal, R. Louriçal e R. Alfarelos |  |  | R. Alfarelos
Bif. Lares
Bif. Verride
|  | Especialidade: | SIN | Sinalização |  |  | C. Verride
|  |  | RCT | RCT+TP
|  |  | TEL | Telecomunicações
|  | Estados: | Em aprovação | Desde o pedido até à aprovação pelo DO
|  |  | Aprovada | Travessia aprovada pelo DO
|  |  | Não aprovada | Travessia não aprovada pelo DO
|  |  | Executada | Travessia executada pela EE
|  |  | Cancelada | Travessia cancelada (justificação nas "Observações")
|  |  | Concluída | Travessia concluída pela EE (após execução das operações 15. e 16. no prazo de 60 (sessenta) dias de calendário após a execução
e envio à EF e DO da Ficha Correção Pontual Defeitos Geométricos Via preecnhida no prazo de 1 semana
Campo de lista ou automárico
Note on E81: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Rever estes campos para a obra em questão.
Note on I81: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Rever estes campos para a obra em questão.
Note on E88: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Rever estes campos para a obra em questão.